## Definition EN
KPI metric-definition worksheet
Synthetic demonstration. Fill the yellow column with your owner; duplicate this sheet for each metric.
Field | Synthetic example — replace assumptions | Your agreed definition
Objective / decision | Meet commitments; decide which missed milestones need recovery review.
Metric / unit | Confirmed on-time milestones / percentage. Higher is better.
Eligible population | Distinct baseline milestone IDs due 1–30 September 2026; 12 records.
Numerator | Eligible milestones with verified acceptance on or before baseline due date.
Denominator | All eligible milestones, including late, open and unverified items.
Target / threshold | Target 90%; review below 80%; attention 80% to below 90%; on target at least 90%. Illustrative only.
Source fields | Milestone ID, team, baseline due date, acceptance date and verification state. Evidence IDs in example are fictional.
Cutoff / refresh | 30 Sep 2026 23:59 Riyadh time; checked daily at 08:00; monthly performance review.
Accountable owner | Delivery director; PMO reporting lead maintains and verifies the source.
Missing evidence | Keep eligible item in denominator, exclude from confirmed numerator; show provisional plus coverage. Do not assert failure.
No items due | Not applicable, no milestones due. Never display 0% or 100%.
Duplicates / changes | Review duplicate IDs before calculation. Retain approved baseline; log approved cancellations and revised dates separately.
Breach action | PMO verifies M12 by 2 Oct; Team B investigates late M09/M10 and open M11; director agrees recovery owner/date by 5 Oct.
Closure evidence | Verified acceptance record or approved recovery decision; retain owner, due date, evidence and next review.
Limits | 12 milestones do not establish a trend or adjust for difficulty/value. Synthetic data; no client outcomes.
Definition approval | Approver: __________ Date: __________ Version: __________
Freshness failure | Retain last known period and show age; do not present an old extract as current.
Verification coverage | Verified on-time + late + open outcomes / all eligible items. Target 100%; PMO reporting lead; same source/cadence.
Overdue actions | Count distinct actions due before cutoff and not closed with accepted evidence. No denominator; lower is better; example limit 1.
Action source / owner | Review-action register, checked daily; delivery director accountable. Missing owner/due date is an exception, not zero.

## تعريف المؤشر
نموذج تعريف مؤشر الأداء
مثال افتراضي للتوضيح. أكمل العمود الأصفر مع مسؤول المؤشر، وانسخ الورقة لكل مؤشر.
الحقل | مثال افتراضي — استبدل الافتراضات | التعريف المعتمد في شركتك
الهدف والقرار | الوفاء بالتزامات التسليم؛ تحديد المراحل التي تحتاج إلى معالجة التأخر.
اسم المؤشر ووحدته | المراحل المنجزة في الموعد بإثبات؛ نسبة مئوية، والأعلى أفضل.
السجلات المشمولة | معرّفات مراحل متميزة تستحق من 1 إلى 30 سبتمبر 2026 وفق الخطة المعتمدة؛ عددها 12.
البسط | المراحل المشمولة التي ثبت قبولها في موعد الاستحقاق أو قبله.
المقام | جميع المراحل المستحقة، بما فيها المتأخرة والمفتوحة وغير المتحقق منها.
المستهدف وحدود المتابعة | مستهدف افتراضي 90%؛ أقل من 80% يستدعي المعالجة؛ من 80% إلى أقل من 90% يحتاج انتباهاً.
حقول المصدر | معرّف المرحلة والفريق وموعد الاستحقاق المعتمد وتاريخ القبول وحالة التحقق. مراجع الإثبات في المثال افتراضية.
إقفال الفترة والتحديث | 30 سبتمبر 2026 الساعة 23:59 بتوقيت الرياض؛ تحقق يومي عند 08:00 ومراجعة أداء شهرية.
مسؤول المؤشر | مدير التسليم؛ مسؤول تقارير مكتب إدارة المشاريع يُحدّث المصدر ويتحقق منه.
الإثبات الناقص | يبقى السجل في المقام ولا يُحتسب في البسط المؤكد؛ تُعرض النتيجة كمؤقتة مع نسبة التحقق، من دون الجزم بالتأخر.
لا توجد مراحل مستحقة | لا ينطبق — لا توجد مراحل مستحقة. لا تعرض 0% أو 100%.
التكرار وتعديل المواعيد | راجع المعرّفات المكررة أولاً. احتفظ بالخطة المعتمدة وسجّل الإلغاءات والتعديلات المعتمدة بصورة مستقلة.
الإجراء عند الانحراف | التحقق من M12 بحلول 2 أكتوبر؛ بحث تأخر M09 وM10 ومتابعة M11؛ اعتماد مسؤول المعالجة وموعدها بحلول 5 أكتوبر.
إثبات الإغلاق | سجل قبول موثّق أو قرار معالجة معتمد، مع الاحتفاظ بالمسؤول والموعد والإثبات والمراجعة التالية.
حدود المثال | 12 مرحلة لا تثبت اتجاهاً زمنياً ولا تراعي اختلاف الجهد والقيمة؛ جميع البيانات افتراضية وليست نتائج عميل.
اعتماد التعريف | المعتمد: __________ التاريخ: __________ الإصدار: __________
تعذر التحديث | احتفظ بآخر فترة معروفة وأظهر عمر البيانات؛ لا تعرض بيانات قديمة باعتبارها حديثة.
نسبة الحالات المتحقق منها | الحالات المؤكدة في الموعد أو المتأخرة أو المفتوحة ÷ المستحق. المستهدف 100%؛ مسؤول تقارير المشاريع؛ المصدر والتحديث نفسهما.
إجراءات المتابعة المتأخرة | عدد الإجراءات المتميزة التي تجاوزت موعدها ولم تُغلق بإثبات مقبول عند الإقفال؛ بلا مقام؛ الأقل أفضل والحد الافتراضي إجراء واحد.
مصدر الإجراءات والمسؤول | سجل إجراءات المراجعة، تحقق يومي، ومسؤولية مدير التسليم. غياب المسؤول أو الموعد استثناء يحتاج إلى مراجعة وليس صفراً.

## Example بيانات
Synthetic example / مثال افتراضي
Fixed 12 milestones + 3 actions. Yellow cells editable. EN/AR definitions explain rules.
12 مرحلة و3 إجراءات افتراضية؛ الخلايا الصفراء للإدخال. صفوف المثال ثابتة وليست نموذجاً تشغيلياً.
ID / المعرّف | Team / الفريق | Baseline due / الاستحقاق | Accepted / القبول | Evidence / الإثبات | State / التحقق | Outcome / النتيجة | Verified / متحقق | Calculation / الحساب | Value / القيمة
M01 | A / أ | 2026-09-06 | 2026-09-06 | SYN-E1 | Accepted | On time | 1 | Due / المستحق | 12
M02 | A / أ | 2026-09-07 | 2026-09-07 | SYN-E2 | Accepted | On time | 1 | Confirmed on time / في الموعد | 8
M03 | A / أ | 2026-09-08 | 2026-09-08 | SYN-E3 | Accepted | On time | 1 | Known late / متأخر | 2
M04 | A / أ | 2026-09-09 | 2026-09-09 | SYN-E4 | Accepted | On time | 1 | Verified open / مفتوح | 1
M05 | B / ب | 2026-09-10 | 2026-09-10 | SYN-E5 | Accepted | On time | 1 | Unverified / غير متحقق | 1
M06 | B / ب | 2026-09-11 | 2026-09-11 | SYN-E6 | Accepted | On time | 1 | Invalid / غير صالح | 0
M07 | B / ب | 2026-09-12 | 2026-09-12 | SYN-E7 | Accepted | On time | 1 | Confirmed rate / النسبة | 66.67%
M08 | B / ب | 2026-09-13 | 2026-09-13 | SYN-E8 | Accepted | On time | 1 | Coverage / التحقق | 91.67%
M09 | B / ب | 2026-09-20 | 2026-09-22 | SYN-E9 | Accepted | Late | 1 | Target / المستهدف | 90%
M10 | B / ب | 2026-09-20 | 2026-09-22 | SYN-E10 | Accepted | Late | 1 | Gap in percentage points / الفارق | -23.3333
M11 | B / ب | 2026-09-20 |  | SYN-OPEN-11 | Open | Open | 1 | Provisional / مؤقتة | Yes / نعم
M12 | B / ب | 2026-09-20 |  |  | Unverified | Unverified | 0
Actions at cutoff / الإجراءات عند إقفال الفترة: 2026-09-30
ID / المعرّف | Owner / المسؤول | Due / الموعد | Closed with evidence / أُغلق بإثبات | Overdue / متأخر | Evidence / الإثبات
A01 | Team B lead / قائد ب | 2026-09-25 | No | 1 | SYN-OPEN-A01 |  |  | Overdue count / عدد المتأخر | 2
A02 | PMO lead / مسؤول التقارير | 2026-09-28 | No | 1 | SYN-OPEN-A02 |  |  | Illustrative limit / الحد الافتراضي | 1
A03 | Team A lead / قائد أ | 2026-09-26 | Yes | 0 | SYN-CLOSE-A03
Experiment: M12 — enter acceptance date 2026-09-20, evidence SYN-E12, state Accepted. Rate becomes 75%; coverage 100%.
لتجربة استكمال M12: أدخل قبول 20 سبتمبر ومرجع SYN-E12 وحالة Accepted؛ تصبح النسبة 75% والتحقق 100%.
On time = في الموعد ¦ Late = متأخر ¦ Open = مفتوح ¦ Unverified = غير متحقق ¦ Invalid = غير صالح
Keep IDs unique; rows are preselected September commitments. No automatic period filtering, duplicate detection or extensions.
تحقق يدوياً من تميز المعرّفات؛ السجلات مختارة مسبقاً لسبتمبر. لا توجد تصفية زمنية أو معالجة تكرار أو توسعة تلقائية.
All inputs and evidence references are fictional / جميع المدخلات ومراجع الإثبات افتراضية.
Acceptance after 30 Sep is invalid for this snapshot: verify status at cutoff first / قبول بعد 30 سبتمبر يستلزم مراجعة الحالة عند الإقفال.